**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«АДМИНИСТРАЦИЯ КИНДАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**КАРГACOKCKOГO РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

### Распоряжение

 07.05.2015 г. № 29

 с. Киндал

 **Об утверждении плана-графика перехода**

 **на предоставление муниципальных услуг в**

 **электронной форме.**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Киндальского сельского поселения.

2. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Киндальского сельского поселения.

 3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)

 4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Киндальского сельского поселения В.В. Волков

Приложение 1

 к Постановлению

 от 07.05.2015 г. № 29

**Этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг**

**администрации Киндальского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Содержание этапа** | **Цель** | **Предельные сроки реализации этапа** |
| I этап | Размещения информации о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций): 1) о порядке оказания услуги (перечень документов, которые необходимо представить для получения услуги, сроки оказания услуги, стоимость услуги); 2) о местах нахождения и графике работы администрации, а также о других органах и организациях, обращение в которые необходимо для предоставления услуги; справочные телефоны и адреса электронной почты администрации Киндальского сельского поселения предоставляющей услуги | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе ее получения. | До 01.11. 2015 г. |
| II этап |  Размещения на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде:1) формы (шаблоны) документов, которые необходимо представить для получения услуги;2) образцы заполнения документов, в том числе платежных документов;3) подробные рекомендации по заполнению форм документов формированию комплекта документов, необходимых для предоставления в организацию, предоставляющую услугу. | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | До 01.08.2016 г. |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг(функций) | Избавление заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющих услуги, с целью подачи документов для получения услуги. | До 01.07.2017 г. |
| VI этап |  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функций) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги. | До 01.02.2018 г. |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом. | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги. | До 01.07. 2018 г.  |

Приложение 2 к Постановлению

 от 07.05. 2015 г. № 29

**План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг**

**администрации Киндальского сельского поселения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде**  |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 2. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 3. | Прием и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 4. | Прием документов и выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 5. | Прием заявлений граждан и включения их в список нуждающихся в древесине | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 6. | Выдача документов (единого жилищного документа, финансового-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов)  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 7. | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение» | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 8. | Подготовка, утверждение, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Киндальское сельское поселение»  | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |
| 9 | Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых помещений, составляющих казну муниципального образования «Киндальское сельское поселение», занимаемых ими на условиях социального найма | 01.12. 2015 г. | 01.01. 2016 г. | 01.01. 2017 г. | 01.01. 2018 г. | 01.01.2019 г. |